## Sheet1
《J2EE高级开发框架》项目实践课工作日志
姓名： | 刘灿 | 学号： | 20242160A1311 | 日期： | 2025-04-30
节次： | 五六节课 | 项目名称： | 飞克尔聊天系统
一、本次课完成内容（必填）：
完成用户管理模块的全部功能，包括用户信息修改、密码重置和用户注销等。 实现了消息发送和接收模块的基本功能，能够在客户端和服务器之间传输文字消息。
二、问题与求助（必填）：
用户信息修改功能的实现过程中，遇到数据验证和更新的问题，需要添加数据验证逻辑。 消息发送和接收模块在高并发情况下出现消息丢失的问题，需要添加添加了消息确认机制。
三、下次课计划（必填）：
对消息发送和接收模块进行性能测试，优化代码以提高系统的并发处理能力。 开始开发文件传输模块，实现文件的上传和下载功能。
四、教师点评：